## 2022年工作台账
附件：
方城县2023年社会信用体系建设工作台账
项目 | 工作任务 | 具体措施 | 责任单位 | 完成时间
一、强化法规制度保障能力 | 1.推动市场监管、自然资源、生态环境、住房建设、安全生产等重点行业在制定修订地方性法规中增加信用条款。 | 推动市场监管、自然资源、生态环境、住房建设、安全生产等重点行业在制定修订地方性法规中增加信用条款。 | 县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 年底前
二、强化信用平台服务支撑能力 | 2.全面推进信用信息归集，加快实现目录迭代更新、信息全量归集共享。 | 根据政府权责清单变更情况，定期更新信用信息归集共享目录。 | 县信用办 | 定期更新
|  | 推进统一社会信用代码重错码清零。 | 县委编办，县市场监督管理局、县民政局、县总工会、县农业农村局、县司法局、县文化广电和旅游局、县民族宗教事务局 | 9月30日前
|  | 进一步提升“十公示”及其它信用信息归集共享的数量和质量。 | 具有相应行政职权的县直单位 | 持续推进
|  | 规范开展“双公示”异议信息处理。 | 县信用办 | 持续推进
|  | 规范开展行政处罚信息信用修复。 | 具有相应行政职权的县直单位 | 持续推进
三、强化“信易贷”服务小微企业融资能力 | 3.开展“信易贷”政策宣传。 | 利用门户网站、微信公众号、手机APP、政务大厅等渠道，组织开展市“信易贷”平台的宣传推广，提升企业对信易贷政策的知晓度，引导企业积极在市“信易贷”平台注册，主动申报“信易贷”企业白名单。 | 县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位，各乡镇政府（街道办） | 持续推进
|  | 在市“信易贷”平台注册的企业数占本地所有存续企业（含个体工商户）的占比高于20%； 实名认证的企业数占本地所有存续企业（含个体工商户）的占比高于10%； 授权主体数量占本地所有存续企业（含个体工商户）的占比高于10%。 | 各乡镇政府（街道办）,县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 3月31日前
四、积极推广信用报告应用 | 4.积极推广信用报告应用。 | 引导各类市场主体在生产经营活动中更广泛、主动地应用信用报告。在金融借贷、政府采购、招标投标、行政审批、市场准入、资质审核等事项中，充分发挥公共信用服务机构、第三方信用服务机构出具的信用报告作用。 | 县财政局、县发展改革委、县政务服务和大数据管理局、县市场监管局、县金融工作局等市社会信用体系建设工作领导小组有关成员单位 | 持续推进
五、加快推进信用监管机制建设 | 5.推进信用承诺的应用和履约践诺信息归集。 | 推进六类信用承诺的应用（审批替代型、容缺受理型、证明事项告知型、信用修复型、行业自律型、主动公示型），对产生的信用承诺信息及履约践诺情况信息按照标准进行归集，100%上报至市公共信用信息平台 | 县社会信用体系建设领导小组成员单位 | 持续推进
| 6.广泛实施公共信用评价，推动公共信用综合评价结果在重点领域率先应用。 | 参照省、市公共信用综合评价结果，推动相关部门利用公共信用综合评价结果，结合部门行业管理数据，建立行业信用评价模型，为信用监管提供更精准的依据。 | 县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 持续推进
| 7.推进信用分级分类监管。 | 积极利用市公共信用综合评价结果建立健全行业信用评价体系，对监管对象进行分级分类并采取差异化监管措施，并及时将应用结果通过省信用平台一体化信用监管系统进行反馈，产生具体案例 | 县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 持续推进
| 8.有序推进包容审慎监管机制。 | 探索建立守信主体轻微违法免罚制度，结合行业、企业信用状况梳理出台对守信主体轻微违法行为的免罚清单。推动落实司法领域善意文明执行制度，适当设置一定宽限期，暂缓发布失信名单信息。 | 县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 9月30日前
| 9.依法依规开展失信惩戒。 | 依据《全国失信惩戒措施基础清单（2022年版）》，依法依规实施限制市场或行业准入、限制任职、限制消费、 限制出境、限制升学复学、限制申请财政性资金项目、限制参加评先评优、限制享受优惠政策和便利措施、纳入严重失信主体名单、共享公示失信信息、纳入重点监管范围、纳入市场化征信或评级报告、从严审慎授信等惩戒措施并产生反馈案例 | 县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 持续推进
| 10.开展失信市场主体治理。 | 采取有力措施督促失信市场主体及时退出失信黑名单，切实降低黑名单企业占比 | 县法院、县税务局 | 持续推进
五、加快推进信用监管机制建设 | 11.开展守信联合激励。 | 在招标投标、政府采购、政府性资金项目安排、国有土地出让、评先评优、融资授信等领域，将查询使用信用信息嵌入办理流程，依法依规建立守信联合激励机制并产生具体案例 | 县发展改革委（公管办）、公共资源交易中心负责招标投标领域，县财政局负责政府采购和政府性资金安排领域，县自然资源局负责国有土地出让领域，县委文明办、县人社局、县共青团、县工会、县妇联等负责评先评优领域，县金融工作局负责融资授信领域，其他市社会信用体系建设领导小组成员单位按职责分别负责其他领域 | 持续推进
| 12.推动守信市场主体比例提升。 | 采取有力措施提高A级纳税人等守信主体数量，切实提高守信企业占比 | 县税务局 | 持续推进
| 13.建立健全信用措施审查机制，规范各级各部门出台信用相关措施。 | 依据《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》国办发〔2020〕49号，进一步规范和健全失信行为认定、记录、归集、共享、公开、惩戒和信用修复等机制，推动社会信用体系迈入高质量发展的新阶段。 | 县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 持续推进
六、加强政务诚信环境建设 | 14.推动信用建设纳入公务员和领导干部培训内容。 | 编印公务员信用知识读本，按照《南阳市诚信建设万里行活动实施方案》，认真开展诚信教育进机关活动，并将相关材料及新闻报道通过信用方城网站进行宣传。 | 县委组织部 | 9月30日前
| 15.推动完善公务员诚信档案，并将公务员信用记录作为干部考核、任用和奖惩的重要依据。 | 将公务员信用记录作为干部考核、任用和奖惩的重要依据，并产生报送有关案例 | 县委组织部 | 持续推进
| 16.常态化推进政务诚信建设。 | 常态化开展政务失信专项治理，继续加强对特殊主体执行案件的监督，持续开展政务诚信监测，确保政府机构、事业单位、村委会、居委会失信被执行人零失信。 | 各乡镇政府（街道办），县发展改革委，县法院 | 持续推进
七、全面提升合同履约监管能力水平 | 17.探索开展合同履约信息共享和管理。 | 按照可识别和精简必要原则，共享行政合同、政府采购、招标投标、物业服务等合同信息，推进与法院判决、仲裁等结果信息比对关联，并纳入市公共信用信息平台以及相关主体信用档案，实现合同管理全过程可留痕可追溯。 | 县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 9月30日前
八、持续推进个人信用积分应用 | 18.出台个人信用分应用文件。 | 根据《南阳市人民政府关于印发南阳市个人信用积分管理办法（试行）的通知》（宛政〔2022〕2号）及《关于印发南阳市个人信用积分应用工作实施方案的通知》（宛信用办〔2022〕4号）文件，出台本单位重点民生领域个人守信激励措施实施文件。 | 县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 9月30日前
| 19.建立个人信用分应用场景。 | 组织景区、图书馆、酒店、宾馆、商场等本领域主体积极入驻“宛信分”小程序，发布守信激励措施，推动更大范围南阳市个人信用积分应用场景。 | 县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 9月30日前
| 20.开展宣传并取得实际成效。 | 加强宣传推广，广泛开展线上线下联动的系列推广宣传活动，让社会群众了解守信激励措施具体内容；社会群众广泛参与，依托“宛信分”小程序，按照守信激励措施，取得实际成效，并形成典型案例进行宣传。 | 县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 持续推进
九、探索实施信用亮点工程 | 21.实施市场监管领域信用亮点工程。 | 在市场监管领域探索差异化和柔性监管，统筹推进“双随机、一公开”监管与信用风险分类管理。 | 县市场监督管理局 | 11月30日前
| 22.实施劳动用工领域信用亮点工程。 | 在劳动用工领域开展劳动保障诚信等级评价，按照评价结果实施分级分类监管，开展拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单认定和重大劳动保障违法行为公布工作。 | 县人社局 | 11月30日前
| 23.实施政务服务领域信用亮点工程。 | 在政务服务领域探索创新“信用+审批服务”模式。 | 县政务服务和大数据管理局 | 11月30日前
| 24.实施生态环境领域信用亮点工程。 | 在生态环境领域探索数字化“环境信用+”应用场景。 | 县生态环境局 | 11月30日前
| 25.实施家政服务领域信用亮点工程。 | 在家政服务领域开展“信用+家政”应用。 | 县商务局 | 11月30日前
| 26.实施重点职业人群信用监管领域信用亮点工程。 | 探索开展重点职业人群信用监管，引导律师、教师、医师等重点人群恪守职业道德，主动公开信用承诺。 | 县司法局、县教育局、县卫生健康和体育委员会 | 11月30日前
九、探索实施信用亮点工程 | 27.支持各部门创新形成特色亮点。 | 各部门在企业信用评价管理体系，“信用+执法监管”，政务诚信建设等方面探索、创新形成特色亮点。 | 县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位、县开发区 | 11月30日前
十、创新多元化守信激励场景 | 28.加强各地社会治理创新。 | 推广“党建+网格+信用治理”、“信用+基层社会治理”模式，广泛开展“信用+美丽乡村”“信用+示范社区”等活动，整合农村和社区公共服务、社会保障、土地分配、生产服务等资源，向守信居民优先倾斜。 | 各乡镇政府（街道办） | 持续推进
| 29.培育新模式新业态信用服务工程。 | 培育“信用街道”“信用村居”“信用超市”等信用服务新模式新业态，切实增强群众对信用体系建设的获得感。 | 各乡镇政府（街道办） | 持续推进
十一、强化示范试点带动能力 | 30.探索信用园区建设。 | 推动信用体系纳入开发区发展规划和考核评价指标体系，支持探索信用招商、信用融资、信用监管等与开发区经济社会发展水平相适应的社会信用体系运行机制 | 县开发区 | 11月30日前
| 31.开展信用先进单位、信用企业评选工作。 | 优化信用单位评选指标和实施方案，持续开展县级信用先进单位、信用企业评选工作。 | 县发展改革委，各乡镇政府（街道办），县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 11月30日前
十二、诚信文化建设 | 32.开展各类诚信宣传活动。 | 加强诚信教育，将诚信知识纳入各行各业教学、培训的内容，开展诚信宣传进校园、进企业、进街道社区、进村镇等诚信文化和信用建设方面的宣传活动。 | 各乡镇政府（街道办），县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位、县开发区 | 持续推进
| 33.开展多渠道诚信宣传活动。 | 在“信用方城”等网站发布宣传报道，加强“信用方城”网站运维日常管理，强化“信用方城”微信公众号服务功能，举办新闻发布或在线访谈活动。 | 各乡镇政府（街道办），县社会信用体系建设工作领导小组各成员单位、县开发区 | 持续推进